## Sheet1
ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส) | กิจกรรมลดความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) | F1 กองทุนฯ อาจได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ล่าช้า | กองทุนฯ พี่งพางบประมาณจัดสรรเพียงแหล่งเดียว ทำให้ต้องรอการจัดสรรงบประมาณก่อนถึงจะดำเนินการได้ | 4 x 5 = 20 | ดำเนินการจัดทำข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้นอกเหนือจากเงินที่ได้รับจาก กทปส. | ต.ค. 67 - มี.ค. 68
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) | F1 กองทุนฯ อาจได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ล่าช้า | กองทุนฯ พี่งพางบประมาณจัดสรรเพียงแหล่งเดียว ทำให้ต้องรอการจัดสรรงบประมาณก่อนถึงจะดำเนินการได้ | 4 x 5 = 20 | จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ต้องเร่งดำเนินการจ้าง | ต.ค. 67 - มี.ค. 68
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) | F1 กองทุนฯ อาจได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ล่าช้า | กองทุนฯ พี่งพางบประมาณจัดสรรเพียงแหล่งเดียว ทำให้ต้องรอการจัดสรรงบประมาณก่อนถึงจะดำเนินการได้ | 4 x 5 = 20 | ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่จัดสรรทุนให้กับกองทุนฯ อย่างใกล้ชิด | ต.ค. 67 - มี.ค. 68
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) | F1 กองทุนฯ อาจได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ล่าช้า | กองทุนฯ พี่งพางบประมาณจัดสรรเพียงแหล่งเดียว ทำให้ต้องรอการจัดสรรงบประมาณก่อนถึงจะดำเนินการได้ | 4 x 5 = 20 | ดำเนินการหาแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม อาทิ การขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นที่มีการให้ทุนสอดคล้องกับภารกิจของกองทุนฯ | ต.ค. 67 - มี.ค. 68
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) | F1 กองทุนฯ อาจได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ล่าช้า | กองทุนฯ พี่งพางบประมาณจัดสรรเพียงแหล่งเดียว ทำให้ต้องรอการจัดสรรงบประมาณก่อนถึงจะดำเนินการได้ | 4 x 5 = 20 | ดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีที่เกิดความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร | ต.ค. 67 - มี.ค. 68
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O) | O1 ระบบสารสนเทศ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและอาจถูกโจมตีทางไซเบอร์ | การพัฒนาระบบสารสนเทศยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วฉับไว สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การไม่อัพเดตซอฟต์แวร์หรือไม่ติดตั้งแพตช์รักษาความปลอดภัยทำให้ระบบเสี่ยงต่อการถูกโจมตี เกิดข้อผิดพลาด จากผู้ให้บริการของระบบปฏิบัติการ หรือระบบสารสนเทศที่กองทุนฯ ใช้ การใช้งานของเจ้าหน้าที่ เช่น การตั้งรหัสผ่าน และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่อาจจะไม่ปลอดภัย | 5 x 2 = 10 | ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรภายใน ระยะที่ 1 และโครงการพัฒนาหรือจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ตอบสนองหรือใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O) | O1 ระบบสารสนเทศ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและอาจถูกโจมตีทางไซเบอร์ | การพัฒนาระบบสารสนเทศยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วฉับไว สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การไม่อัพเดตซอฟต์แวร์หรือไม่ติดตั้งแพตช์รักษาความปลอดภัยทำให้ระบบเสี่ยงต่อการถูกโจมตี เกิดข้อผิดพลาด จากผู้ให้บริการของระบบปฏิบัติการ หรือระบบสารสนเทศที่กองทุนฯ ใช้ การใช้งานของเจ้าหน้าที่ เช่น การตั้งรหัสผ่าน และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่อาจจะไม่ปลอดภัย | 5 x 2 = 10 | ดำเนินการโครงการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างต่อเนื่อง | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O) | O1 ระบบสารสนเทศ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและอาจถูกโจมตีทางไซเบอร์ | การพัฒนาระบบสารสนเทศยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วฉับไว สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การไม่อัพเดตซอฟต์แวร์หรือไม่ติดตั้งแพตช์รักษาความปลอดภัยทำให้ระบบเสี่ยงต่อการถูกโจมตี เกิดข้อผิดพลาด จากผู้ให้บริการของระบบปฏิบัติการ หรือระบบสารสนเทศที่กองทุนฯ ใช้ การใช้งานของเจ้าหน้าที่ เช่น การตั้งรหัสผ่าน และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่อาจจะไม่ปลอดภัย | 5 x 2 = 10 | ดำเนินการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O) | O1 ระบบสารสนเทศ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและอาจถูกโจมตีทางไซเบอร์ | การพัฒนาระบบสารสนเทศยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วฉับไว สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การไม่อัพเดตซอฟต์แวร์หรือไม่ติดตั้งแพตช์รักษาความปลอดภัยทำให้ระบบเสี่ยงต่อการถูกโจมตี เกิดข้อผิดพลาด จากผู้ให้บริการของระบบปฏิบัติการ หรือระบบสารสนเทศที่กองทุนฯ ใช้ การใช้งานของเจ้าหน้าที่ เช่น การตั้งรหัสผ่าน และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่อาจจะไม่ปลอดภัย | 5 x 2 = 10 | ดำเนินการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และวิธีการป้องกัน | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O) | O1 ระบบสารสนเทศ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและอาจถูกโจมตีทางไซเบอร์ | การพัฒนาระบบสารสนเทศยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วฉับไว สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การไม่อัพเดตซอฟต์แวร์หรือไม่ติดตั้งแพตช์รักษาความปลอดภัยทำให้ระบบเสี่ยงต่อการถูกโจมตี เกิดข้อผิดพลาด จากผู้ให้บริการของระบบปฏิบัติการ หรือระบบสารสนเทศที่กองทุนฯ ใช้ การใช้งานของเจ้าหน้าที่ เช่น การตั้งรหัสผ่าน และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่อาจจะไม่ปลอดภัย | 5 x 2 = 10 | ดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของส่วนขับเคลื่อนดิจิทัล/- | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O) | O2 การร้องเรียนการทุจริตที่ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกองทุนฯ | การถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองทุน ขาดแนวทางการสื่อสารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อสาธารณะชน | 5 x 2 = 10 | ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O) | O2 การร้องเรียนการทุจริตที่ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกองทุนฯ | การถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองทุน ขาดแนวทางการสื่อสารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อสาธารณะชน | 5 x 2 = 10 | ทบทวนแผนสื่อสารในภาวะวิกฤติของกองทุนฯ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O) | O2 การร้องเรียนการทุจริตที่ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกองทุนฯ | การถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองทุน ขาดแนวทางการสื่อสารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อสาธารณะชน | 5 x 2 = 10 | ดำเนินการติดตามและจัดการความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิด เช่น Fanpage Facebook, Youtube, Line OA, Website เป็นต้น | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O) | O2 การร้องเรียนการทุจริตที่ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกองทุนฯ | การถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองทุน ขาดแนวทางการสื่อสารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อสาธารณะชน | 5 x 2 = 10 | จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับสาธารณะอย่างโปร่งใสและเปิดเผย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้อง | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O) | O2 การร้องเรียนการทุจริตที่ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกองทุนฯ | การถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองทุน ขาดแนวทางการสื่อสารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อสาธารณะชน | 5 x 2 = 10 | จัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน | ต.ค. 67 - ก.ย. 68